## 第一期计划
第一期
| 计划交付日期 | 2026-10-31
| 本期交付重点 | 跟团主流程与单团业务、进销项发票、支付；合同复用评估及方案确认。
编号 | 交付模块 | 阶段交付成果 | 计划交付日期 | 测试重点
1 | 资源与供应商 | 交付景点、酒店、餐厅、车型、目的地、出发地、领队及签证材料管理；供应商准入资料与财务账户审核。 | 2026-09-22 | 跟团产品可引用资源；停用不破坏历史；未核准供应商账户不可作为付款账户。
2 | 集团组织与权限 | 交付集团组织、公司部门、员工任职、岗位及菜单数据权限；文件上传、操作日志、基础参数、合同和通知模板。 | 2026-09-22 | 公司、门店、供应商之间接口和导出不越权；离职停权；组织调整不覆盖历史；上传附件可持续读取。
3 | 标准跟团产品 | 自营线路、方案、行程、图片及附件、发布校验；标准外采产品引入与包装；退改、定价、基础佣金规则保留版本。 | 2026-09-30 | 自营及标准外采各一条线路可发布、开团、预订；产品改版不覆盖已确认订单。
4 | 订单与合同基础 | 跟团产品预订、成人儿童/单房差、占位确认、游客证件、销售渠道及公司归属；合同模板、编号、附件、签署结果登记。 | 2026-09-30 | 一张订单可查产品、团期、客人、费用及合同；确认时校验资源与付款条件；历史归属、成交价不被新版本改写。
5 | 系统对接方案与样本 | 交付通通游、美游数据接续方案及样本核对结果；确认12301合同、支付、志远审批及NC对接范围、账号、资料和联调安排。 | 2026-09-30 | 甲方组织业务、财务及接口供应方评审；9/30前确认支付机构及方式、商户和退款对账样本；合同平台按10/12选型评审准备资料。
6 | 团期与出团执行 | 开团、价格、名额、占位释放、截止日；团期订单独立查看；名单、领队、酒店交通确认、签证进度及出团文件。 | 2026-09-30 | 可售名额与订单占用一致；并发不超卖；未认款、签署中或已出票订单不能被错误自动释放。
7 | 收款与应收 | 订单应收、到账登记/导入、销售认款、财务复核、分笔/多单分配、预收使用与余额；收款凭证和追溯。 | 2026-09-30 | 一款多单、多款一单、部分到账可核对；凭证上传不等于到账；未分配款保留，重复导入不重复计款。
8 | 门店与渠道基础 | 门店档案、成员引用集团员工、销售授权、渠道来源/分销商、账户及商户选用；预存开户、冻结、余额及订单扣款入口；基础对账。 | 2026-09-30 | 试点门店可下单、认款、查预存和对账；待批配置不覆盖有效配置；暂停门店仍能处理历史订单。
9 | 供应商基础协同 | 供应商登录隔离；标准跟团供给查看、确认有位/无位/补差；订单确认及账单差异反馈。首期产品由业务端维护或导入。 | 2026-10-12 | 供应商仅见自己的订单；回复回到同一订单；业务复核账单后才交财务，供应商不能操作我方收款和NC。
10 | 退款付款与预款 | 售后申请、退团改期及补退差；退款/转款、应付、付款申请与执行登记、回单核销、预付冲抵、预存充值扣款及退回。 | 2026-10-12 | 退回重提不重复退款/付款；转款不新增到账；预款余额能由流水复算；已批准申请与实际执行分开。
11 | 合同对接复用评估与选型 | 核对既有12301对接成果、账号、模板及合同归档方式；对比法大大、e签宝等第三方方案，交付复用评估与接入方案，明确二期正式对接范围。 | 2026-10-12 | 甲方业务及合同负责人确认一期现有签署方式和归档安排；核对已有成果的适用范围，10/12确认候选方案和试签计划。
12 | 支付基础对接 | 接通确认的支付机构及支付方式，支持订单在线支付、结果查询和返回、退款及交易对账；支付结果交由收款、认款和退款业务承接。 | 2026-10-12 | 甲方财务验证成功、失败、超时、重复返回及部分退款；到账金额与订单、退款及支付账单一致，结果不明可查询且不重复收退。
13 | 志远核心审批 | 接通付款、退款、业务结算及单团结算审核等核心审批；发送申请、查询进度、接收批准/退回/撤回结果和附件，来源单据保留审批号。 | 2026-10-14 | 审批未通过不能执行；重复或延迟返回不重复更新；中断后可查询原审批并恢复；审批结果以志远记录为准。
14 | 回团与成本 | 实际回团确认及更正；按团期录入确认成本、供应商账单分配、付款申请和结算资料；跟团签证、保险等费用一起承接。 | 2026-10-16 | 自营团和外采团均可回团交结算；未确认成本阻止报完整毛利；已付金额取真实付款记录。
15 | 结算与基本报表 | 跟团和单团业务结算，确认收入成本并保留调整记录；关联进销项发票；提供订单、履约、毛利、收付、往来及预款核对导出。 | 2026-10-16 | 团期及单团团组收入、成本、收付、票据和结算可核对；收款与收入、付款与成本分别记录；单团结算有审核依据。
16 | 单团团组与订单结算 | 支持已确认方案的单团订单创建、团组建立、名单及资源安排、收款计划、团组收入成本管理、结算提交和审核退回重提。 | 2026-10-16 | 甲方计调、销售及财务核验一组完整单团；团组与订单、收入成本及收款可对应；未审核不能完成结算，调整留痕且不重复入账。
17 | 发票管理基础（进项及销项） | 销项支持开票申请、审核、开票结果登记和发票交付；进项支持收票登记、审核及供应商账单关联；保留票面金额、税额、附件和红冲作废记录。 | 2026-10-16 | 甲方财务核对进销项分别管理，发票与订单、供应商账单及收付款可对应；票款不等同时差额可解释，重复登记有校验。
18 | 一期全流程1.0 | 10/20向甲方演示跟团、单团完整流程，覆盖合同登记归档、在线支付、进销项发票、审批及结算；电子合同正式对接在二期完成。 | 2026-10-20 | 甲方业务及财务共同试用；覆盖正常成交、无位、退改退款、支付失败及重复审批返回；关键金额与原始单据一致。
19 | 一期联合验收 | 10/22—23组织甲方业务及财务按约定用例验收；提交阶段成果、操作说明和问题清单，确认修复及复验安排。 | 2026-10-22 | 跟团、单团各完成至少一个完整案例；合同档案、支付、进销项票据与结算能核对，主流程问题有复验结论。
20 | 一期业务功能优化 | 10/26—28交付问题修复版本，组织甲方复验、试运行、培训和在途订单及余额迁移核对，准备10/31上线。 | 2026-10-26 | 甲方复验阶段问题，核对迁移笔数和余额；检查权限、备份恢复、合同归档及支付对账，确认上线遗留事项和处理安排。
21 | 一期上线与交接 | 10/29—30完成上线评审和切换准备，10/31上线跟团及单团流程、进销项发票和支付，交接操作资料和双方值守安排。 | 2026-10-31 | 甲方在生产环境抽验产品、订单、合同档案、支付退款、进销项发票及单团结算；上线问题有负责人及可执行回退安排。
交付说明
| 甲方参与 | 模块交付后可安排演示和试用。10/20全流程演示，10/22—23联合验收，10/26—28复验试运行，10/31上线。
| 一期范围 | 单团团组、单团订单、收入成本及结算审核，进项销项发票管理和支付在一期交付。单项服务独立售卖、客户会员营销及各端在二期交付；一期保留跟团所需签证资料及进度。
| 合同安排 | 12301已有对接先核验复用，10/12完成方案评审，11/20正式对接。签署及归档在一期沿用双方确认的现有方式；备选平台用于选型，不默认全部同时接入。
| 接口与核算 | 9/30前甲方协调支付机构及志远提供账号、资料和测试样本。自动开票或验票接口是否纳入在发票评审时确认；NC二期接通，一期核算过渡方式由财务确认。
| 合同备选：法大大 | 官方提供旅游服务平台签约场景，支持集成至旅游平台。需验证本项目模板、游客签署、回传归档及费用。来源：https://www.fadada.com/solution/internet
| 合同备选：e签宝 | 官方开放平台提供合同文件签署、流程模板签署及个人企业认证等能力。需验证本项目移动端签约、模板与回传。来源：https://open.esign.cn/doc?from=nav
| 选型核验 | 比较既有12301复用成本、旅行合同模板和集团多主体、手机及小程序体验、状态查询和归档、异常处理、账号迁移及报价；如需行业系统报送，单独核验，不能由通用电子签能力推定。
| 计划说明 | 全部范围以10/31、12/30两期上线为目标。阶段交付后由双方协调评审场次，记录问题及修复复验。新增工作量、接口和平台发布条件需双方同步核定，出现偏差及时协商调整。研学不在本次范围。
| 编制依据 | 依据《凯撒旅游系统两期阶段交付与验收计划.xlsx》及2026年9月16日最新功能和两期划分要求编制；合同候选资料查询日期为2026年9月16日。

## 第二期计划
第二期
| 计划交付日期 | 2026-12-30
| 本期交付重点 | 复杂旅游、单项服务、客户会员营销、移动端与官网、OTA分销及指定系统对接。
编号 | 交付模块 | 阶段交付成果 | 计划交付日期 | 测试重点
1 | 客户营销及各端方案评审 | 11/2—4提前评审客户储值、会员营销规则和各端页面；确认首批OTA与分销平台清单及接口范围，准备域名、账号、支付商户和发布资料。 | 2026-11-02 | 甲方项目、业务、财务和运营确认平台数量、规则、页面及验收案例；11/4前落实接口供应方、账号授权和联调安排。
2 | 邮轮全流程 | 船司/船只/舱型资料；航次、舱型与房号、同舱/第3第4人价格、船方确认；变更转航次、名单、登船、下船及结算。 | 2026-11-13 | 人数与舱量分别校验；重复占舱拦截；船方改期能定位订单合同；完成依据为实际下船；舱损交财务确认。
3 | 机票业务 | 散客票、团队票、切位/包机业务资料；乘机人、航段、票号、出票确认、退改签、税费手续费及票款账单结算。 | 2026-11-13 | 一人多航段可核对；出票/退票结果与供应商账单一致；票损及退票退款分开；订单与票号可追溯。
4 | 通通游与美游接通 | 分别完成通通游、美游的主资料、产品、线路、团期、订单、客商、收退款、优惠佣金、成本及结算数据接续；保留原号和原业务日期。 | 2026-11-13 | 通通游、美游分别完成历史数据导入、新增及变更接续、重复数据处理和失败补传验证；按来源系统、公司及币种核对金额，分别确认结果。
5 | 单项服务与签证办理 | 管理酒店、门票、常规交通、签证等单项资源及产品；生成产品、发布售卖、创建订单、确认服务及基础结算；签证支持材料、送签、补件、出签及退回进度。 | 2026-11-13 | 业务按酒店、门票、交通、签证分别试单；价格、服务日期与订单一致；签证各办理阶段可追溯，送签进度与服务完成分开确认。
6 | 客户管理与储值预收 | 交付企业客户和直客档案、联系人及订单关联；储值账户开户、充值、余额、消费和退款；客户预收款认领、使用及流水核对，复用一期财务收付能力。 | 2026-11-13 | 甲方销售及财务核验企业/个人客户分别管理；期初与充值、消费、退款可复算；客户储值、客户预收和门店预存区分，历史余额有迁移核对记录。
7 | 专列全流程 | 运营商、列车模板、车厢/席别/上中下铺；班期、区间占用、铺位分配、换铺、名单、出票确认、实际回程及结算。 | 2026-11-20 | 同一铺位相交区间不重复出售；包铺数量/未售/释放/铺损可核对；改期退订同步处理订单费用与资源责任。
8 | 自由行与单项服务组合 | 交付自由行机酒套餐及酒店、交通、签证、保险等多服务组合；复用本期单项服务能力，支持分项确认、组合退改、费用分摊及服务结算。 | 2026-11-20 | 套餐与各服务价格、数量及完成结果可对应；部分取消准确计算退款和成本；签证等未完成服务可独立追踪，订单及成本不重复。
9 | 12301及第三方合同正式对接 | 复用已有12301成果并接通选定第三方合同平台；支持合同生成、签署、状态返回及归档，覆盖各类适用模板、变更重签、补充协议、多签约主体和历史合同接续。 | 2026-11-20 | 甲方验证正常签署、拒签、超时、撤销及重签；签约主体和订单金额对应，重复返回不重复操作，合同原件可下载；备选平台不默认全部接入。
10 | 单团项目与分阶段结算 | 在一期单团基础上完善定制及会议会奖项目的阶段履约、分期收入成本、跨团组费用分配、结算调整和多公司协作。 | 2026-11-20 | 甲方验证分期收款、阶段验收、变更及二次结算；团组总额与各阶段明细一致，共用费用及内部双方金额不重复计算。
11 | 领队移动端 | 支持领队手机登录，查看及确认排团信息，查看所负责团组详情、行程、游客名单、资源安排及出团资料，展示排团调整与取消结果。 | 2026-11-20 | 甲方安排领队手机试用；仅能查看授权团组，排团确认及变更与后台一致，重复确认不产生多次记录，敏感资料按权限查看。
12 | 会员规则、等级与积分 | 交付会员规则配置、等级及权益、积分获得和使用、有效期及流水；订单退改按确认规则返还或扣回积分，支持会员历史资料及积分接续。 | 2026-11-20 | 甲方运营核验升级、降级、获得、使用、到期及退单场景；积分不得重复发放或超额使用，会员余额与流水一致，规则版本及生效时间可查询。
13 | 动态采购与资源损耗 | 机票切位、包机、邮轮包舱及专列包铺；采购数量、还位截止、付款节点、跨团分配、预付分摊、释放和损耗确认。 | 2026-11-27 | 同一采购分配两团不复制整笔成本；未售风险与已确认票/舱/铺损分开；预付分摊不等于抵扣；资源不超分。
14 | 复杂财务与渠道结算 | 多公司内部供货、代收代付及双方往来；渠道佣金/门店分润、供应商返点、外币、暂估冲回、二次结算、价税和关账调整。 | 2026-11-27 | 公司/原币分别核对；成本及优惠不重复扣；返点确认、兑现和分配分开；跨期更正保留原结算；正常未清余额不一律阻断关账。
15 | 审批扩展与NC首轮 | 志远扩展产品发布、调价、供应商/门店变更、退改、发票及结算调整等核定审批；开发NC主资料和凭证发送、结果查询。 | 2026-11-27 | 每个批准流程均有来源单号、申请附件和返回结果；NC公司、科目、部门、往来、币种、期间匹配；借贷不平不能推送。
16 | 支付多主体与对账完善 | 在一期支付基础上完善多公司商户对应、多笔及部分退款、手续费和清算差异处理；统一支付流水与订单、财务结算及NC的核对关系。 | 2026-11-27 | 甲方财务按公司及商户核对订单实收、退款、手续费和银行清算金额；失败补传不重复入账，官网及小程序等业务端按各自范围复用。
17 | 进销项发票与复杂结算 | 在一期发票管理基础上补齐多订单/多账单票据分配、分次开收票、红冲重开、跨期调整及多公司核对，向NC承接核准的票据税额资料。 | 2026-11-27 | 甲方财务核验部分开票、退改红冲及跨期更正；票面、订单、账单和核算金额一致；进项与销项不得相互抵消或重复分配。
18 | 营销活动、优惠券与折扣 | 交付活动专题和海报配置、优惠券及优惠折扣的配置、发布、领取和使用管理；支持有效期、适用产品及渠道、叠加限制和优惠承担方。 | 2026-11-27 | 甲方运营试配并试购；专题展示与发布状态一致，过期及不适用优惠不可用，重复领用受控，退改后优惠及实际退款按确认规则处理。
19 | 供应商端完善 | 供应商自主编品、标准多类型报价、提交退回、采用与版本、批量日期/价格余量、供给关闭；发票提交和账单差异重核。 | 2026-12-04 | 产品采用、供给确认、订单回复、账单和发票跨端一致；供应商只操作自己的业务，不见我方渠道收入及NC。
20 | 完整财务查询 | 补齐数据中心收付明细、往来账龄及订单收付综合、四类预款/保证金、资金日报/月度执行/计划、票款及核算核对。 | 2026-12-04 | 指定截止日余额可复算；期初+收-支=期末；多票多款不倍增；查询与全量导出同范围；报表只读，不代替财务办理。
21 | NC完整对接 | 覆盖收款、预款、退款转款、成本应付付款、收入成本确认、结算及调整、票据税额等核准事项；接收凭证结果与部门费用数据。 | 2026-12-04 | 同一事项只入账一次；失败可补传、结果未知先查询；NC回传凭证号；期间/金额/来源能核对；费用回流用于损益。
22 | PC官网 | 按配置模块展示产品、详情及活动专题；支持游客注册登录、在线助手和客户服务入口，关联统一客户及产品资料。 | 2026-12-04 | 甲方运营核验模块配置和产品上下架；游客注册及登录可用，在线助手与客服能按确认方式接待并留存咨询，信息展示与后台一致。
23 | OTA与分销渠道集成 | 对接已确认的OTA（在线旅游平台）及分销渠道；完成商品对应、价格余量更新、订单接收、确认取消、退改状态及渠道结算核对。 | 2026-12-04 | 甲方按首批平台逐个验收发布/更新、下单及退改；渠道单号与系统订单可追溯，重复订单及失败补传受控；各平台支持范围与例外处理明确。
24 | B2B分销小程序 | 支持分销商登录、查看授权在售产品、一键分享给游客、在线下单及支付、合同签署和营销推广；关联分销商订单、来源及结算。 | 2026-12-04 | 甲方分销业务人员与试点分销商试用；分享链接可打开且保留来源，价格和权限正确，下单支付签约结果与后台一致，营销适用范围可核对。
25 | 渠道后台与业务效率 | 分销档案/台账/对账、平台店铺及商品对应、平台结算导入和异常处理；意向转单、顾问及业绩；复用资料识别，人工核对后形成草稿。 | 2026-12-11 | 渠道订单费用与财务一致；顾问业绩来自同一订单；资料识别经人工核对后形成草稿；与本期OTA及分销渠道在线接入结果一致。
26 | 经营报表与管理 | 交付经营总览、月度损益、产品和渠道贡献、业务毛利、供应商集中度/返点/占用、订单与回团明细、任务预算及数据管理。 | 2026-12-11 | 现有四组16个入口逐项核对；资源风险、供应商占用、同比及预算有依据；查询、发布和导出范围一致。
27 | 对接运行与数据治理 | 两ERP、志远、合同、支付、NC及OTA分销渠道统一运行日志、异常提示、补传、防重复和核对报表；支持历史数据、附件追溯、各端访问及备份恢复。 | 2026-12-11 | 断网、重复、乱序、部分成功均能恢复；已成功收付/签约/入账不重复执行；每条失败有原单和处理记录。
28 | B2C游客小程序 | 支持游客查询在售产品、在线下单、支付、退款申请及结果查询、开票申请及发票获取、参与营销活动和使用会员积分，订单与客户账户关联。 | 2026-12-11 | 甲方以游客身份完成购买至售后全流程；优惠与积分计算正确，支付及退款不重复，开票状态与财务一致，退单后积分和优惠按规则处理。
29 | 各端发布与上线准备 | 完成小程序提交审核及问题整改，核验官网域名、访问配置、领队移动端入口、各端正式账号和客服接待安排，准备版本发布及回退资料。 | 2026-12-11 | 甲方确认品牌、页面内容和正式账号；小程序平台审核状态及补件责任明确，生产发布前取得所需审核结果，各端服务入口可验证。
30 | 全业务系统联合测试 | 12/14—18邀请甲方测试各类旅游业务、客户储值、积分营销、领队移动端、官网、B2B/B2C小程序及OTA分销；联合核对两ERP、合同、支付、发票、志远及NC。 | 2026-12-14 | 各业务及销售端覆盖正常成交、退改退款、优惠积分退回、重复请求和异常恢复；订单、资金、积分及票据结果一致，一期核心流程回归通过。
31 | 二期业务财务验收 | 12/21—23组织业务、财务、运营、客服、领队及试点分销商正式验收；提交问题复验、存量订单及客户储值、预收和积分迁移核对记录。 | 2026-12-21 | 按业务类型、销售端及渠道逐项验收；客户余额、积分、订单、票款、内部往来和NC可核对；未解决事项及处理时间经双方确认。
32 | 切换及回退演练 | 确定旧系统停止新增、在途交接和只读查询范围；演练备份、冻结窗口、最终增量、切换、恢复及失败补录。 | 2026-12-24 | 两ERP分别有停写及历史留存范围；客户储值、预收与积分迁移可核对；各端切换回退保留新订单、支付、合同、票据和审批记录。
33 | 二期上线评审 | 12/28—29组织上线评审，提交缺陷复验、权限性能、备份恢复、对账、各端培训和平台发布审核结果，确认切换及双方值守安排。 | 2026-12-28 | 全部业务和指定对接无主流程阻断；小程序发布审核、域名、正式账号及权限核验完成，问题处理和回退负责人明确。
34 | 二期上线与交接 | 12/30完成全部约定业务上线：复杂旅游及单项服务、客户会员营销、领队移动端、PC官网、B2B/B2C小程序、OTA分销和指定系统对接。 | 2026-12-30 | 甲方生产抽验各业务、各端及渠道；合同、支付、发票和结算推NC结果可核对；上线清单、账号、培训、值守及双方签收齐全。
交付说明
| 甲方参与 | 11/2—4方案评审；11月起分批演示试用，12/14—18联合测试、12/21—23正式验收、12/24—25切换演练、12/28—29上线评审、12/30上线。
| 各端与渠道准备 | 甲方11/4前确认OTA及分销首批平台、数量与支持事项，提供官网域名、小程序、支付商户账号及平台要求资料；协调供应方联调，12/11安排发布送审。
| 能力复用 | 客户储值及预收复用一期财务收付，新增客户账户管理；各端复用统一产品、订单、合同、支付、发票及结算。门店预存与客户储值分别核对，防止重复计款。
| 规则与验收 | 甲方确认储值使用退款、会员等级积分、优惠叠加及承担方、在线助手和客服方式；培训及验收覆盖业务财务、运营客服、领队和分销商。
| 系统配合 | 甲方协调两ERP、志远、选定合同平台、支付及NC供应方联调和切换。NC为集团财务核算系统，财务规则及历史接续由甲方确认。
| 计划说明 | 全部范围以10/31、12/30两期上线为目标。阶段交付后由双方协调评审场次，记录问题及修复复验。新增工作量、接口和平台发布条件需双方同步核定，出现偏差及时协商调整。研学不在本次范围。
| 编制依据 | 依据《凯撒旅游系统两期阶段交付与验收计划.xlsx》及2026年9月16日最新功能和两期划分要求编制；合同候选资料查询日期为2026年9月16日。