## Slide 1
凯撒ERP建设进展与规划
一期成果与二期建设重点
一期已完成
二期待建设
142
项功能
173
项规划功能
一期共166项，剩余24项待收尾
业务端99项 渠道端39项 集团端35项
资源与产品
资源档案、线路与报价
旅游业务深化
邮轮航服、组合与采购
订单与履约
订单团期、出团及门店
客户与渠道
会员营销、官网及移动端
供应商协同
编品、供给、接单及对账
业财与经营报表
复杂结算、资金及经营分析
集团与基础财务
组织权限、收退款及发票
系统对接与接续
旧ERP、合同、致远及NC
一期收尾重点
24
项
业务与合同 签证、合同、电销及通通游同步
财务与对接 预款、付款、结算、报表、致远及NC
会员与营销5项已注明二期开发。按原表“进度100%”统计完成数，联调及验收状态未填写。
Notes: 数据来源：/Users/qiu/Downloads/开发进度表 (3).xlsx，六张子表。
一期为业务端、供应商端、集团端三表，功能项非空的实质条目数分别为86、49、31，总计166项。按进度列等于1统计完成数67、49、26，总计142项。未完成24项，其中10项进度为50%至90%，14项为0%。业务端第65、66、86、87、88行注明二期开发，仍包含在原表一期166项分母中。
一期范围：业务端C3:L88、供应商端C3:L51、集团端C3:L33。集团端第24行为未编号的审批配置，已计入。
二期为业务端（二期）C2:K100、渠道端（二期）C2:K40、集团端（二期）C2:K36，分别99、39、35项，总计173项，进度均为0。二期内容按业务领域归并展示，不以功能项数作为工作量权重。
已完成内容按表内登记状态归纳，供应商端个别描述仍保留待确认事项，联调和验收状态栏均未填写，不能据此认定已经正式验收。
NC指集团财务核算系统。在线旅游平台包括OTA与分销渠道。
视觉参考：用户提供的蓝白报告模板截图 codex-clipboard-fb540059-eeaa-4153-81f3-c9d75cec77ec.png。背景角部图案通过内置图像生成工具生成，正文与数字均为可编辑文字。
一期各端完成数分别为业务端67/86、供应商端49/49、集团端26/31。精简页面只展示合计与核心范围，详细数据口径如上。
背景提示词摘要：16:9纯白背景，左上和右下钴蓝色折叠角部装饰，右侧极淡蓝色曲面，无文字、图表、徽标、内容框。