## 第一期计划
第一期交付与验收计划
| 计划上线日期 | 2026-10-31 |  | 分批交付，阶段评审、试用与验收
| 本期交付重点 | 标准跟团游从资源、产品、团期、订单到履约、收付款和结算。 |  | 日期均为2026年；具体参与场次由双方协调。
| 甲方参与方式 | 按阶段安排业务人员体验、核验和反馈，乙方形成问题清单并修复复验。 |  | 阶段成果提交后，按约定范围开展评审与验收。
编号 | 交付模块 | 阶段交付成果 | 计划交付日期 | 测试重点
01 | 一期范围与验收安排 | 交付一期业务范围、试点安排、功能演示清单和阶段验收计划，明确产品、销售、履约及财务各环节的参与人员。 | 2026-09-18 | 双方确认一期交付范围、业务样例、参与角色和验收时间。
02 | 资源与供应商 | 交付景点、酒店、餐厅、车型、目的地、出发地、领队及签证材料管理；供应商准入资料与财务账户审核。 | 2026-09-22 | 跟团产品可引用资源；停用不破坏历史；未核准供应商账户不可作为付款账户。
03 | 集团组织与权限 | 交付集团组织、公司部门、员工任职、岗位及菜单数据权限；文件上传、操作日志、基础参数、合同和通知模板。 | 2026-09-22 | 公司、门店、供应商之间接口和导出不越权；离职停权；组织调整不覆盖历史；上传附件可持续读取。
04 | 标准跟团产品 | 自营线路、方案、行程、图片及附件、发布校验；标准外采产品引入与包装；退改、定价、基础佣金规则保留版本。 | 2026-09-25 | 自营及标准外采各一条线路可发布、开团、预订；产品改版不覆盖已确认订单。
05 | 订单与合同基础 | 跟团产品预订、成人儿童/单房差、占位确认、游客证件、销售渠道及公司归属；合同模板、编号、附件、签署结果登记。 | 2026-09-25 | 一张订单可查产品、团期、客人、费用及合同；确认时校验资源与付款条件；历史归属、成交价不被新版本改写。
06 | 系统对接方案与样本 | 交付通通游、美游的数据接续方案及样本核对结果，明确志远审批、第三方合同和NC的对接范围与后续联调安排。 | 2026-09-25 | 两ERP各有产品、团期、订单、收付款样本；五类系统的对接内容、责任人及联调时间明确。
07 | 团期与出团执行 | 开团、价格、名额、占位释放、截止日；团期订单独立查看；名单、领队、酒店交通确认、签证进度及出团文件。 | 2026-09-30 | 可售名额与订单占用一致；并发不超卖；未认款、签署中或已出票订单不能被错误自动释放。
08 | 收款与应收 | 订单应收、到账登记/导入、销售认款、财务复核、分笔/多单分配、预收使用与余额；收款凭证和追溯。 | 2026-09-30 | 一款多单、多款一单、部分到账可核对；凭证上传不等于到账；未分配款保留，重复导入不重复计款。
09 | 门店与渠道基础 | 门店档案、成员引用集团员工、销售授权、渠道来源/分销商、账户及商户选用；预存开户、冻结、余额及订单扣款入口；基础对账。 | 2026-09-30 | 试点门店可下单、认款、查预存和对账；待批配置不覆盖有效配置；暂停门店仍能处理历史订单。
10 | 供应商基础协同 | 供应商登录隔离；标准跟团供给查看、确认有位/无位/补差；订单确认及账单差异反馈。首期产品由业务端维护或导入。 | 2026-10-12 | 供应商仅见自己的订单；回复回到同一订单；业务复核账单后才交财务，供应商不能操作我方收款和NC。
11 | 退款付款与预款 | 售后申请、退团改期及补退差；退款/转款、应付、付款申请与执行登记、回单核销、预付冲抵、预存充值扣款及退回。 | 2026-10-12 | 退回重提不重复退款/付款；转款不新增到账；预款余额能由流水复算；已批准申请与实际执行分开。
12 | 志远核心审批 | 优先接付款、退款、业务结算核心审批；发送申请、查审批进度、接批准/退回/撤回结果及附件；来源单据保留同一审批号。 | 2026-10-14 | 审批未通过不能执行；重复或延迟返回不重复更新；中断后可查询原审批并恢复；审批结果以志远记录为准。
13 | 回团与成本 | 实际回团确认及更正；按团期录入确认成本、供应商账单分配、付款申请和结算资料；跟团签证、保险等费用一起承接。 | 2026-10-16 | 自营团和外采团均可回团交结算；未确认成本阻止报完整毛利；已付金额取真实付款记录。
14 | 结算与基本报表 | 跟团业务结算、确认收入成本与调整记录；基础开收票登记及订单关联；订单/回团、业务毛利、收付、往来及预款核对导出。 | 2026-10-16 | 订单—回团—成本—收付—结算金额逐笔可核对；收款不等于收入、付款不等于成本；新系统业务数据可查可导出。
15 | 存量接续与过渡方案 | 交付一期在途订单及余额导入结果、来源对应和核对清单；提供NC导入文件样本及现有合同签署结果的归档方式。 | 2026-10-16 | 新旧订单及期初余额可核对，合同原件可查询；一期合同及NC过渡办法由业务、财务确认。
16 | 一期全流程演示 | 演示自营跟团、标准外采、门店下单、供应商回复、认款、退改、付款、回团、结算及审批的完整处理过程。 | 2026-10-22 | 至少覆盖正常成交、无位/超卖、部分退款、付款失败、重复审批返回、跨期及旧单接续；关键金额与源单一致。
20 | 一期业务功能优化 | 2026年10月底上线标准跟团游主流程； | 2026-10-31 | 生产完成资源引用—产品—团期—订单—合同—收付—回团—结算抽验；异常有责任人和可执行回退。

## 第二期计划
第二期交付与验收计划
| 计划上线日期 | 2026-12-30 |  | 分批交付，阶段评审、试用与验收
| 本期交付重点 | 复杂业务、完整报表及通通游、美游、志远、第三方合同和NC对接。 |  | 日期均为2026年；具体参与场次由双方协调。
| 甲方参与方式 | 按阶段安排业务人员体验、核验和反馈，乙方形成问题清单并修复复验。 |  | 阶段成果提交后，按约定范围开展评审与验收。
编号 | 交付模块 | 阶段交付成果 | 计划交付日期 | 测试重点
01 | 二期范围与样例确认 | 提交一期运行问题处理结果，确认二期复杂业务场景、合同模板、财务样例、旧系统数据和阶段验收计划。 | 2026-11-02 | 一期运行问题及二期业务范围明确；各业务场景、对接样例和参与人员确认。
02 | 邮轮全流程 | 船司/船只/舱型资料；航次、舱型与房号、同舱/第3第4人价格、船方确认；变更转航次、名单、登船、下船及结算。 | 2026-11-13 | 人数与舱量分别校验；重复占舱拦截；船方改期能定位订单合同；完成依据为实际下船；舱损交财务确认。
03 | 机票业务 | 散客票、团队票、切位/包机业务资料；乘机人、航段、票号、出票确认、退改签、税费手续费及票款账单结算。 | 2026-11-13 | 一人多航段可核对；出票/退票结果与供应商账单一致；票损及退票退款分开；订单与票号可追溯。
04 | 通通游与美游接通 | 分别完成通通游、美游的主资料、产品、线路、团期、订单、客商、收退款、优惠佣金、成本及结算数据接续；保留原号和原业务日期。 | 2026-11-13 | 通通游、美游分别完成历史数据导入、新增及变更接续、重复数据处理和失败补传验证；按来源系统、公司及币种核对金额，分别确认结果。
05 | 专列全流程 | 运营商、列车模板、车厢/席别/上中下铺；班期、区间占用、铺位分配、换铺、名单、出票确认、实际回程及结算。 | 2026-11-20 | 同一铺位相交区间不重复出售；包铺数量/未售/释放/铺损可核对；改期退订同步处理订单费用与资源责任。
06 | 自由行与其他业务 | 交付自由行机酒套餐及酒店、签证、保险、当地服务等单项业务；支持已确认定制及会议会奖项目录入、阶段收款、验收和结算。 | 2026-11-20 | 自由行按出行日期/套餐，单项按服务单，项目按阶段验收；不强套普通团期；阶段金额合计不超过整单。
07 | 第三方合同对接 | 合同生成/取码、签署链接、签署状态查询与返回、文件下载归档；跟团、邮轮、专列、机票/服务及项目模板、变更重签和补充协议。 | 2026-11-20 | 签署中、拒签、超时、撤销、重签均有记录；同单不重复发起；新旧合同版本及签约公司可核对。
08 | 动态采购与资源损耗 | 机票切位、包机、邮轮包舱及专列包铺；采购数量、还位截止、付款节点、跨团分配、预付分摊、释放和损耗确认。 | 2026-11-27 | 同一采购分配两团不复制整笔成本；未售风险与已确认票/舱/铺损分开；预付分摊不等于抵扣；资源不超分。
09 | 复杂财务与渠道结算 | 多公司内部供货、代收代付及双方往来；渠道佣金/门店分润、供应商返点、外币、暂估冲回、二次结算、价税和关账调整。 | 2026-11-27 | 公司/原币分别核对；成本及优惠不重复扣；返点确认、兑现和分配分开；跨期更正保留原结算；正常未清余额不一律阻断关账。
10 | 审批扩展与NC首轮 | 志远扩展产品发布、调价、供应商/门店变更、退改、发票及结算调整等核定审批；开发NC主资料和凭证发送、结果查询。 | 2026-11-27 | 每个批准流程均有来源单号、申请附件和返回结果；NC公司、科目、部门、往来、币种、期间匹配；借贷不平不能推送。
11 | 供应商端完善 | 供应商自主编品、标准多类型报价、提交退回、采用与版本、批量日期/价格余量、供给关闭；发票提交和账单差异重核。 | 2026-12-04 | 产品采用、供给确认、订单回复、账单和发票跨端一致；供应商只操作自己的业务，不见我方渠道收入及NC。
12 | 完整财务查询 | 补齐数据中心收付明细、往来账龄及订单收付综合、四类预款/保证金、资金日报/月度执行/计划、票款及核算核对。 | 2026-12-04 | 指定截止日余额可复算；期初+收-支=期末；多票多款不倍增；查询与全量导出同范围；报表只读，不代替财务办理。
13 | NC完整对接 | 覆盖收款、预款、退款转款、成本应付付款、收入成本确认、结算及调整、票据税额等核准事项；接收凭证结果与部门费用数据。 | 2026-12-04 | 同一事项只入账一次；失败可补传、结果未知先查询；NC回传凭证号；期间/金额/来源能核对；费用回流用于损益。
14 | 渠道与业务效率 | 分销档案/台账/对账、平台店铺及商品对应、平台结算导入和异常处理；意向转单、顾问及业绩；复用资料识别，人工核对后形成草稿。 | 2026-12-11 | 渠道订单费用与财务一致；顾问业绩来自同一订单；供应商文件/文本识别不可直接发布或改价。营销活动、会员积分不进入本批。
15 | 经营报表与管理 | 交付经营总览、月度损益、产品和渠道贡献、业务毛利、供应商集中度/返点/占用、订单与回团明细、任务预算及数据管理。 | 2026-12-11 | 现有四组16个入口逐项核对；资源风险、供应商占用、同比及预算有依据；查询、发布和导出范围一致。
16 | 对接运行与数据治理 | 两ERP、志远、合同、NC统一运行日志、异常告警、重试补传、重复防护、核对报表；历史数据补齐、附件追溯及备份恢复。 | 2026-12-11 | 断网、重复、乱序、部分成功均能恢复；已成功收付/签约/入账不重复执行；每条失败有原单和处理记录。
17 | 全业务全系统联合测试 | 提交全业务联调版本和用例，覆盖两ERP存量与新业务、自营外采、多公司及各业务类型；联合验证合同、志远、结算和NC。 | 2026-12-14 | 每类业务至少正常、退改/取消、资金异常、结算调整各一例；外部失败补传不重复；历史新单口径分别核对。
18 | 二期业务财务验收 | 提交正式验收版本、迁移核对结果和问题复验记录；业务与财务按公司币种核验期初、在途、未结及历史数据。 | 2026-12-21 | 关键笔数及金额核对一致，差异处理有确认记录；内部往来、预款、合同及凭证结果经财务验收；全年关账结果在实际关账后核验。
19 | 切换及回退演练 | 确定旧系统停止新增、在途交接和只读查询范围；演练备份、冻结窗口、最终增量、切换、恢复及失败补录。 | 2026-12-24 | 通通游、美游各有停写/留存清单；新系统唯一承接已切换业务；回退可保留新产生订单、收付、审批及合同记录。
20 | 二期上线评审 | 提交最终缺陷复验、权限与性能测试、备份恢复、对账、培训及上线值守资料，组织上线评审。 | 2026-12-28 | 业务主流程与全部指定对接无阻断；生产密钥/账号/权限核验完成；问题及回退负责人明确。
21 | 二期上线与交接 | 2026年12月30日完成约定业务上线，两ERP数据接续、志远审批、第三方合同及财务结算推NC投入使用。 | 2026-12-30 | 生产抽验每类业务；五类系统对接结果可核对；上线清单、运维手册、值守安排及业务/财务签收齐全。